## project
Milestone Plan
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Project description | 1 | 1 | 1 | 0 | 5%
Risk Analysis | 1 | 2 | 1 | 0 | 5%
Action item list | 1 | 2 | 1 | 0 | 5%
Milestone Plan | 1 | 2 | 1 | 0 | 50%
Requirement Specifikation | 1 | 2 | 1 | 0 | 0%
Use case models | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
Problem solution - Applet | 5 | 4 | 5 | 0 | 0%
Problem solution - Databases | 5 | 2 | 5 | 0 | 0%
Problem solution - Train computer | 5 | 2 | 5 | 0 | 0%
Problem solution - Centralised computer | 6 | 5 | 6 | 0 | 0%
Applet unit testing | 6 | 1 | 5 | 0 | 0%
Database unit testing | 9 | 3 | 9 | 0 | 0%
Train computer testing | 9 | 6 | 9 | 0 | 0%
Centralised computer testing | 9 | 3 | 9 | 0 | 0%
Acceptance test | 13 | 1 | 8 | 5 | 0%
Project hand-in | 15 | 1 | 15 | 1 | 1%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 0%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 0%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 0%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 0%